**ANEXO 1. PLANO DE TRABALHO**

**1. Identificação das partes**

|  |
| --- |
| **1.1. Instituição**  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) |
| *Prof(a). Coordenador(a)* |
| *Unidade/Departamento:* |
| *Endereço eletrônico (e-mail):*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2. Instituição partícipe** | *Cidade/País* |
|  *Endereço sede* |
| *Prof(a). Coordenador(a)*  |
| *Endereço Eletrônico (e-mail):* |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3. Instituição partícipe** *(inserir um quadro deste para cada instituição)* | *Cidade/País* |
|  *Endereço sede* |
| *Prof(a). Coordenador(a)*  |
| *Endereço Eletrônico (e-mail):* |

**2 - Identificação do objeto a ser executado**

|  |  |
| --- | --- |
| *Título do Projeto:*  | *Período de Execução* |
| Em meses |
| *Identificação do Objeto:*  |
| *Justificativa da Proposição e Resultados Esperados (Descrever as razões que motivam a colaboração):* |

**3 - Metas a serem atingidas. Etapas, fases de execução, previsão de início e fim das etapas programadas.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metas** | **Etapa** | **Especificação** | **Indicador**  |  |
|  | *Fase* |  | *Meses* | *Início* | *Término* |
| 01 |  | *Entendimento do projeto* |  |  |  |
| Levantamento e Implementação | 1.1 | Implementação  | 1 | 1º mês | 1º mês |
| 1.2 | Entendimento do projeto e início  | 1 | 2º mês | 2º mês |
| 1.3 | Aquisição dos reagentes e insumos | 2 | 3º mês | 4º mês |
| 1.4 | Análise do projeto e adequação dos equipamentos | 2 | 5º mês | 6º mês |
| 1.5 | Início dos testes e detalhamento da metodologia de preparação/aditivação  | 3 | 7º mês | 9º mês |
| 02 |  | *Preparação e Caracterização* |  |  |  |
| Preparação e Caracterização | 2.1 | Preparação dos polímeros em escala de laboratório e caracterizações | 1 | 10º mês | 10º mês |
| 2.2 | Apresentação dos resultados  | 1 | 11º mês | 11º mês |
| 2.3 | Preparação das tintas e caracterização  | 2 | 12º mês | 13º mês |
| 2.4 | Caracterização dos polímeros e método | 2 | 14º mês | 15º mês |
| 2.5 | Testes de aplicação das tintas | 3 | 16º mês | 18º mês |
| 03 |  | *Relatórios e Ajustes* |  |  |  |
| Relatórios e Prestação | 3.1 | Análise crítica das atividades  | 1 | 19º mês | 19º mês |
| 3.2 | Relatório final das atividades | 1 | 20º mês | 20º mês |
| 3.3 | Apresentação dos resultados | 2 | 21º mês | 22º mês |
| 3.4 | Prestação de contas | 2 | 23º mês | 24º mês |

**5 - Plano detalhado das atividades e equipe técnica**

|  |
| --- |
| **Atividades** |
| *Itens* | *Especificação* | *Quantidade* | *Período* |
| **1** | Participação em Eventos Acadêmicos/Científicos |  | 1° semestre |
| **2** | Visitas técnicas |  | 2° semestre |
| **3** | Materiais de consumo |  | 3° semestre |
| **Equipe Técnica** |
| *Itens* | *Nome e vínculo institucional* | *Função no projeto* | *Carga de dedicação por mês* |
| **1** | Prof. FulanoDep. x da Unifesp | Pesquisador principal no projeto | 15 horas |
| **2** |  |  | 5 horas |
| **3** |  |  | 5 horas |

**6 - Plano de aplicação dos recursos financeiros/Cronograma de desembolso**

A atividade acordada em instrumento próprio de acordo não envolve dispêndio de recursos financeiros por parte da UNIFESP, nem da *Instituição partícipe*, e, portanto, não há um cronograma de desembolso e prestação de contas financeiras.

**7 – Assinatura**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Coordenador(a) do Acordo